Администрация Пановского  сельского поселения

Палехского муниципального района

Распоряжение

от    12 марта  2015г.                                                                     №   4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ                                                      К ПРОВЕДЕНИЮ  ПРАЗДНОВАНИЯ                                                                        70-Й ГОДОВЩИНЫ  ПОБЕДЫ                                                                                      В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ                                                                        ВОЙНЕ

- Утвердить  план  мероприятий   к проведению празднования   70-й годовщины  победы в  Великой  Отечественной    войне,

- Довести данный  план до соответствующих  организации и ответственных  лиц.

- Обеспечить выполнение   мероприятий  согласно   плана  в установленные  сроки с обеспечением  материальноденежных и технически необходимых ресурсов.

- Фельдшеру Пановского  ФАП  обеспечить оказание необходимой экстренной   медицинской помощи во время проведения  митинга     9 мая  2015 г.  у памятника  ВОВ  д.Паново.

- Контроль за выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за собой.

Глава  администрации

Пановского  сельского поселения:                              В.Н.Вольнова

План

мероприятий по подготовке к 70- годовщине Победы                                                                                     в Пановском сельском поселении

| №П/ П | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территорий около памятника д.Паново | с 20. 04 по 07.05 2015 г.г | администрация, школа МКУ Пановский СК |  |
| 2 | Косметический ремонт памятника д.Паново | с 01.05 по 07.05 2015гг. и в течении года | Администрация, МКУ Пановский СК |  |
| 3 | Разбивка клумб, посадка цветов | Апрель, май 2015 г. | МКУ Пановский СК |  |
| 4 | Поддержание надлежащего порядка на территории около памятника | в течении года | администрация, школа, МКУ Пановский СК |  |
| 5 | Посещение и вручение наград ветеранам ВОВ | 1- й кв. 2015г. | администрация |  |
| 6 | Организация шефской помощи ветеранам ВОВ школьниками Пановской школы | в течении года | Пановская школа |  |
| 7 | Оформление книжных иллюстрированных выставок, посвященных знаменательным событиям военной истории | май 2015 г. | Библиотечный отдел МКУ Пановского СК |  |
| 8 | Участие в районном смотре «Красные Маки» | апрель 2015 г. | МКУ Пановский СК |  |
| 9 | Организация поздравлений участников ВОВ, ветеранов фронта и тыла | до 9 мая | администрация |  |
| 10 | Проведение митингов около памятника погибшим войнами возложение цветов к памятнику погибшим войнам. | 9 мая | МКУ Пановский СК |  |
| 11 | Проведение праздничного концерта 9 мая | 9 мая | МКУ Пановский СК |  |

Глава администрации                                                                                                   Пановского сельского поселения:                                 В.Н.Вольнова